## Sheet3
附件
《鄂尔多斯市质量强市建设实施方案》年度任务分解表
年度 | 主要任务 | 序号 | 具体任务 | 责任部门
聚焦发展目标，立足工作实际，提出8大行动，分年度细化成231项具体任务，确保工作落实。
2025年（85项） | （一）开展经济质量效益提升行动（13项） | 1 | 继续实施好“暖商保”项目，扩大政策知晓度,充分发挥项目调度中心作用,指导和帮助个体工商户报案、申请理赔。 | 市市场监督管理局
|  | 2 | 对全市特色优势产业和企业有针对性开展标准化工作科普宣传，提高企业认识，鼓励引导企业开展标准化工作。
|  | 3 | 推行“信用风险分类+双随机”监管模式，在年初制定双随机抽查计划时，结合企业不同信用风险等级实施差异化监管，并将监管信息记于企业名下依法向社会公示。
|  | 4 | 持续在集贸市场、加油站等领域开展诚信计量自我承诺。
|  | 5 | “质量月”活动期间，开展各类主题的质量助企惠企活动。
|  | 6 | 做好《绿色产品认证与标识管理办法》宣传与推广。
|  | 7 | 推动《低碳产业园区建设导则》国家标准发布实施。
|  | 8 | 鼓励企业开展低碳、节能和环保产品认证。
|  | 9 | 统筹能源安全和绿色低碳转型，强化传统能源清洁高效开发利用。 | 市能源局
|  | 10 | 加强水资源保护和水污染防治，加强水环境治理、加强水生态修复和加强执法监管。 | 市生态环境局
|  | 11 | 增加高品质产品和服务供给，实施“放心消费行动”。 | 市商务局
|  | 12 | 联合相关金融机构，设立固废治理基金。 | 市财政局
|  | 13 | 推动内蒙古实验室建设。 | 市科学技术局
| （二）开展重点产业和区域质量创新引领行动（13项） | 14 | 一体推进质量强企强链强县，新增一批贯彻实施先进质量管理体系标准的中小企业，攻克一批产业链质量共性技术难题，争取获批全国产业链供应链质量联动提升试点，选树一批质量政策和质量治理机制完善、质量管理理念和模式新颖、推进质量工作成效突出的示范旗县。 | 市市场监督管理局
|  | 15 | 开展专家巡回问诊活动，对不少于10家企业开展实地指导帮扶。
|  | 16 | 以“三个四”工作任务为抓手，引入先进质量管理理念，推动城市战略创新、理念创新、模式创新。
|  | 17 | 强化公共服务质量满意度的结果应用，补齐公共服务领域短板，提升公共服务质量水平。
|  | 18 | 高质量建设鄂尔多斯实验室，推动煤基新材料实验室、工业互联创新实验室建设。 | 市科学技术局
|  | 19 | 推动工业企业开展技术改造。 | 市工业和信息化局
|  | 20 | 推动企业争创制造业单项冠军企业。
|  | 21 | 推进数字资源赋能传统产业转型升级，释放数字经济对焦化、冶金、建材、陶瓷、绒纺、氯碱化工、农畜产品加工产业升级的放大和倍增作用。
2025年（85项） |  | 22 | 建立产业发展体系，大力培育新材料、高端装备、新能源汽车等新兴产业。 | 市工业和信息化局
|  | 23 | 加快新能源产业发展，推动风电光伏、锂电池、石墨电极、氢储装备等产业化应用项目建设。
|  | 24 | 推动建设跨境电子商务综合试验区。 | 市商务局
|  | 25 | 积极融入呼包鄂榆城市群，推动呼包鄂乌一体化发展。 | 市发展和改革委员会
|  | 26 | 加强数字经济相关领域研究。 | 市行政审批政务服务与数据管理局
| （三）开展重点产品质量提升行动（17项） | 27 | 举办绿色食品、有机产品获证企业参与进校园、进社区、进企业宣传活动，提升我市优质农产品行业活跃度、市场知名度、消费忠诚度、品牌美誉度。 | 市市场监督管理局
|  | 28 | 实现B级食品流通企业主体责任和监管责任全落实、全覆盖。
|  | 29 | 对全市生产用特殊药品原料、戒毒药物维持治疗门诊盐酸美沙酮管理情况开展特殊药品监督检查，指导帮助相关单位不断提升特殊药品管理水平，严防特殊药品流入非法渠道。
|  | 30 | 开展药品经营和使用环节监督检查，严厉打击非法渠道购进药品等违法违规行为。
|  | 31 | 加大疫苗的监管力度，制定监督检查计划。
|  | 32 | 加大对药品重点品种生产经营单位的监督检查力度。
|  | 33 | 持续推进医疗器械生产、经营、使用环节监管，推进医疗器械质量安全追溯体系建设，不断提升医疗器械管理和服务水平。
|  | 34 | 按照当年市人民政府要求，推行农贸市场提档升级项目。
|  | 35 | 开展民生领域案件查办“铁拳”行动,对校园周边儿童和学生用品开展重点整治,严厉打击各类质量不合格的违法行为。
|  | 36 | 开展一次医疗机构制剂调剂使用专项检查，规范医疗机构制剂调剂使用行为。
|  | 37 | 督促企业落实主体责任，推动企业开展工业产品质量自检自查，落实风险自查报告制度。对辖区内电线电缆、燃气器具、电动自行车、冷轧带肋钢筋等8类实施生产许可证、强制性认证管理的重点工业产品生产企业开展质量安全追溯。
|  | 38 | 农产品质量安全例行监测合格率始终保持98%。 | 市农牧局
|  | 39 | 以生产作业、仓储物流、质量管控等环节改造为重点，更新使用数控机床、增材制造、工业机器人、工业控制、智能物流、传感与检测等通用智能制造装备。 | 市工业和信息化局
|  | 40 | 推动全市生产煤矿智能化升级改造，正常生产煤矿100%智能化。 | 市能源局
|  | 41 | 完善农畜产品冷链物流基础设施建设，开展对政府储备肉的监测。 | 市商务局
|  | 42 | 推进“暖城乐购”行动，持续开展消费品“增品种、提品质、创品牌”行动。
|  | 43 | 根据鄂尔多斯市生物医药产业促进政策，做好生物医药产业发展工作，同时积极协助药品生产企业落地。
2025年（85项） | （四）开展建设工程质量攀登行动（6项） | 44 | 构建工程建设全链条质量监管，明确工程参建各方责任。工程质量一次性验收合格率保持100%。 | 市住房和城乡建设局
|  | 45 | 推动企业使用安全、环保、低碳、性能优良的新型建材，推动装配式建筑等率先采用绿色建材，逐步提高新建建筑中绿色建材应用比例。
|  | 46 | 推动一批智能建造试点地区、试点项目落地。
|  | 47 | 探索建立工程质量保险制度。
|  | 48 | 鼓励企业积极争创鲁班奖、国家优质工程奖、草原杯等荣誉。
|  | 49 | 对新开工的高速和一级公路加大“品质工程”推进力度。 | 市交通运输局
| （五）开展服务品质升级行动（7项） | 50 | 实施养老机构消防安全隐患清零行动。 | 市民政局
|  | 51 | 开展养老机构“双随机、一公开”检查。
|  | 52 | 挖掘地域文化和特色，打造一批乡村旅游新业态，推动乡村旅游与传统村落和民族特色村寨融合发展。 | 市文化和旅游局
|  | 53 | 引导家政企业在符合条件的社区设立服务网点，培育打造家政进社区示范点。 | 市商务局
|  | 54 | 实施中小企业融资纾困行动，建立知识产权质押融资企业“白名单”双向推送制度，开展“入园惠企”行动，帮助中小企业获得贷款，扩大质押融资规模。 | 市市场监督管理局
|  | 55 | 优化“蒙速办·鄂能办”政务服务，推动政务服务联动审批、一网通办、跨省通办。 | 市行政审批政务服务与数据管理局
|  | 56 | 按照国家、自治区文件要求开展现代服务业与先进制造业融合发展试点工作。 | 市工业和信息化局
| （六）开展企业质量创新和品牌制胜行动（10项） | 57 | 支持各类创新主体开展计量检测仪器设备、测量测试方法等关键技术攻关。 | 市市场监督管理局、市科学技术局、市工业和信息化局
|  | 58 | 积极开展政策宣贯活动，推动中小微企业实施技术改造、质量改进、品牌建设。 | 市工业和信息化局、市市场监督管理局
|  | 59 | 开展质量标杆活动，积极帮助企业申报质量标杆，争取资金支持。 | 市工业和信息化局
|  | 60 | 推行企业“上云用数赋智”，推动企业应用数字化、智能化质量管控模式。
|  | 61 | 推动一批符合条件的企业导入卓越绩效管理模式。 | 市市场监督管理局
|  | 62 | 完善各级质量奖培育目录，鼓励企业争创各级质量奖。
|  | 63 | 开展“百企千户万家”高质量发展市场主体培育工作，选定“百企千户万家”培育名录，确定帮扶责任清单。
|  | 64 | 在全市企业中推广首席质量官制度，到2025年，实现80%以上规模以上工业企业实施首席质量官制度。
|  | 65 | 培育一批百年品牌企业。2025年底，商标有效注册量达5.6万件；建设商标品牌指导站。
|  | 66 | 开展品牌制胜行动，建立“区域品牌＋企业品牌+产品品牌”发展矩阵，提升鄂尔多斯品牌影响力。 | 市市场监督管理局、市商务局
2025年（85项） | （七）开展质量基础设施升级增效行动（11项） | 67 | 创新推进“标准化+全域”赋能新模式，到2025年鄂尔多斯市地方标准总量突破60项，主导和参与制修订国际、国家、行业标准达到100项。 | 市市场监督管理局
|  | 68 | 全市实施团体标准、企业标准自我声明公开和监督制度。
|  | 69 | 打击计量违法行为，向社会公布违法案例，规范民生计量领域市场经营秩序，开展打击计量违法行为行动。
|  | 70 | 加强检验检测机构监管力度。
|  | 71 | 推进小微企业质量管理体系认证升级行动。
|  | 72 | 着手建设国家羊绒制品质量检验中心。
|  | 73 | 在产业集聚区、重点园区开展质量基础设施“一站式”服务，建成服务站点10个。
|  | 74 | 加大检定检测设备投入，推进社会公用计量标准设备更新改造。
|  | 75 | 不断完善市级质量基础设施“一站式”服务“暖城e检通”平台。
|  | 76 | 高质量建设、高水平运行国家碳计量中心（内蒙古）鄂尔多斯分中心。
|  | 77 | 到2025年，国家碳计量中心（内蒙古）鄂尔多斯分中心标准计量提醒框架基本建立，碳计量检验检定能力突破380项，完成不少于20项的碳计量标准规范制定。
| （八）开展质量治理能力提升行动（8项） | 78 | 实行企业信用风险分类管理、强化信用约束激励，以信用助力民营企业发展。 | 市市场监督管理局
|  | 79 | 开展质量宣传，加大质量帮扶力度。
|  | 80 | 推进网络平台销售商品线上线下一体化监管，构建内部职能机构协调配合、业务条线上下联动、区域之间相互协作的网络交易市场监管格局。
|  | 81 | 按照“急需紧缺、专业对口”的原则，引进一批高层次人才和紧缺专业人才。 | 市委组织部、市人力资源和社会保障局
|  | 82 | 按照“谁产生谁提供谁负责”的要求，建立体系完整、高效顺畅、监督有力的信用信息归集公示机制。 | 市市场监督管理局、市发展和改革委员会
|  | 83 | 每年开展一次绿色健康安全消费宣传活动。 | 市商务局
|  | 84 | 举办职业技能大赛等群众性质量活动。 | 市教育体育局
|  | 85 | 宣传惠企质量贷，帮助企业与金融机构对接，引导金融机构加大信贷投放力度。 | 市市场监督管理局、鄂尔多斯金融监管分局
2026年（80项） | （一）开展经济质量效益提升行动（11项） | 86 | 按照市委、市人民政府关于稳市场主体有关部署要求，根据“暖商保”项目年度运行状况，适时调整项目实施方案。鼓励经营规模大、发展前景好的个体工商户升企发展，争将“个转企”主体纳入当年度“暖商保”保障对象，助力市场主体转企初期发展。 | 市市场监督管理局
|  | 87 | 开展标准化工作科普宣传，推动全域标准化深度发展，农业、工业、服务业和社会事业等领域标准全覆盖。
|  | 88 | 开展绿色产品宣传活动，普及绿色产品认证相关知识。
|  | 89 | 持续扩大“信用风险分类+双随机”监管模式应用领域,逐步将诚信计量自我承诺拓展到医疗卫生、眼镜制配等领域。
|  | 90 | 开展质量月宣传活动，宣传普及质量知识，厚植质量文化，增强质量意识。
|  | 91 | 构建全区一流的综合能源生产基地。 | 市能源局
|  | 92 | 打造全国现代煤化工、新能源创新技术策源地。 | 市科学技术局、市能源局、市发展和改革委员会、市工业和信息化局
|  | 93 | 加快国家可持续发展议程创新示范区建设，推动申建呼包鄂国家自主创新示范区。 | 市科学技术局
|  | 94 | 全面推行河长制湖长制，完善河长制湖长制工作机制。 | 市水利局
|  | 95 | 进一步提振消费信心，促进新兴消费，全力打造全国放心消费环境高地。 | 市商务局
|  | 96 | 加强宣传合作，推动固废治理基金运作走深走实。 | 市财政局
| （二）开展重点产业和区域质量创新引领行动（11项） | 97 | 开展各级质量奖获奖企业巡回宣讲，宣传普及先进质量管理经验。 | 市市场监督管理局
|  | 98 | 综合应用计量、标准、检验检测、认证认可等质量技术力量，加强对企业质量帮扶力度，完成一批质量攻关项目。
|  | 99 | 形成产学研协同创新机制，定期开展产学研联动活动，搭建供需两端连接桥梁。 | 市科学技术局
|  | 100 | 推动重点实验室与企业协同创新。
|  | 101 | 引导企业聚焦主责主业，提升科技创新能力。
|  | 102 | 加大对数字技术的研究和运用，促进传统产业应用人工智能技术，联通生产、技术、人力等资源及市场、销售、前端设计各环节。 | 市工业和信息化局
|  | 103 | 大力发展战略性新兴产业项目。
|  | 104 | 鼓励工业企业开展技术改造，积极帮助企业争取政策资金支持。
|  | 105 | 建设形成一批具有示范性的新能源产业化应用项目。
|  | 106 | 优化跨境电子商务综合试验区的技术标准、业务流程、监管模式和信息化建设等方面的建设。 | 市商务局
|  | 107 | 持续优化“蒙速办·鄂能办”政务服务，推动政务服务联动审批、一网通办、跨省通办。 | 市行政审批政务服务与数据管理局
2026年（80项） | （三）开展重点产品质量提升行动（15项） | 108 | 引导企业通过认证提高产品、服务质量和综合竞争力。 | 市农牧局、市市场监督管理局
|  | 109 | 本年度新取得绿色食品、有机农产品认证证书不少于15张。
|  | 110 | 实现C级食品流通企业主体责任和监管责任全落实、全覆盖。 | 市市场监督管理局
|  | 111 | 针对血液制品、注射剂和国家集中采购药品等重点品种的经营使用单位实行全覆盖监督检查。
|  | 112 | 强化医疗器械全生命周期管理,深化医疗器械分类分级监管,严控医疗器械安全风险,织牢织密医疗器械安全防护网。
|  | 113 | 严格监督抽查结果处理。对不合格产品生产销售单位，明确整改要求，严格督促落实整改措施，及时组织复查。对连续两次产品抽查不合格和拒绝接受监督抽查的，要开展现场检查和跟踪抽查、核查，约谈有关生产销售单位主要负责人，依法严肃处理并实施重点监管。
|  | 114 | 鼓励企业参与标准制定工作。
|  | 115 | 强化日常监管和专项治理，集中查处并公布一批侵犯消费者合法权益案件。
|  | 116 | 开展消费品高端品质认证。
|  | 117 | 开展优质特色农畜产品品质研究。组织开展并完成自治区和市本级安排的例行监测、监督抽查、飞行检查等各项检测任务。 | 市农牧局
|  | 118 | 在2026年年底前实现对疾控中心、疫苗接种点的全覆盖监督检查。 | 市卫生健康委员会
|  | 119 | 打造一批数字化改造示范企业。 | 市工业和信息化局
|  | 120 | 符合条件的正常生产煤矿实现智能化，累计建成智能化采掘工作面不少于550处、露天煤矿应用无人驾驶矿车不少于230辆。 | 市能源局
|  | 121 | 支持大型商贸流通企业在农畜产品主产区或主要交通节点建设或升级改造农畜产品冷链仓储设施。 | 市商务局、市市场监督管理局
|  | 122 | 推进设备更新、消费升级、循环再造、标准引领“四大行动”。
| （四）开展建设工程质量攀登行动（4项） | 123 | 完善日常检查和抽查抽测相结合的工程质量监督检查制度。完善工程质量缺陷投诉处理机制。 | 市住房和城乡建设局
|  | 124 | 开展绿色建材下乡活动，鼓励采用低碳环保技术建设绿色农房。
|  | 125 | 构建工程建设招标投标全程监管联动模式，建立工程质量企业信用评价机制。
|  | 126 | 推进交通等传统基础设施智慧升级。 | 市交通运输局
2026年（80项） | （五）开展服务品质升级行动（9项） | 127 | 做好老年人防诈骗宣传工作，持续打击整治养老诈骗行为。 | 市委政法委员会、市民政局
|  | 128 | 做好乡村旅游宣传工作，在重点节假日策划一批有特色的文旅活动。 | 市文化和旅游局
|  | 129 | 鼓励家政行业协会和家政企业建立健全家政服务规范和服务标准，加强家政服务规范化水平。 | 市商务局
|  | 130 | 实施“老字号＋互联网”工程。
|  | 131 | 逐步完善物业行业服务标准体系。 | 市住房和城乡建设局
|  | 132 | 再次争取项目入选绿色低碳建设试点项目名单。 | 市交通运输局
|  | 133 | 指导银行业金融机构开展知识产权质押登记全流程无纸化办理，帮助中小企业便捷办理质押融资登记。 | 市市场监督管理局、鄂尔多斯金融管分局
|  | 134 | 充分利用数据资源，推动“云”服务，为中小微企业赋能。 | 市工业和信息化局
|  | 135 | 进一步推动现代服务业与先进制造业融合发展。
| （六）开展企业质量创新和品牌制胜行动（11项） | 136 | 协助组织企业组建创新联合体，实施关键共性技术联合攻关，2026年底形成创新联合体3个。 | 市科学技术局
|  | 137 | 围绕冶金、化工、农畜产品加工的转型升级，以及新能源、新材料等战略性新兴产业的培育，实施关键共性技术联合攻关。
|  | 138 | 鼓励企业加大研发投入，优化奖补措施。
|  | 139 | 开展“百企千户万家”高质量发展市场主体培育工作，集中力量开展帮扶，实现引领带动。 | 市市场监督管理局
|  | 140 | 在全市企业中推广标准总监制度，鼓励企业设立标准总监、标准化专员等。
|  | 141 | 到2026年，实现85%以上规模以上工业企业实施首席质量官制度。
|  | 142 | 组织企业参评中国质量奖、自治区主席质量奖、自治区专利奖项。
|  | 143 | 持续开展百年品牌企业培育行动，2026年底，商标有效注册量达6万件，地理标志商标达到11个。
|  | 144 | 争取获批质量品牌提升示范区。
|  | 145 | 加大知识产权保护力度。
|  | 146 | 叫响“暖城多味”品牌，持续打造农畜产品区域公用品牌。 | 市农牧局
2026年（80项） | （七）开展质量基础设施升级增效行动（12项） | 147 | 开展质量基础设施集约创新行动，加强质量人才培养。 | 市市场监督管理局
|  | 148 | 采取“登上门服务”、“一对一帮扶”等形式，提升计量服务的针对性和有效性。
|  | 149 | 鄂尔多斯市地方标准总量突破70项。
|  | 150 | 开展小微企业质量提升相关法律法规政策的宣传培训。
|  | 151 | 新建1家国家级、自治区级质量检测中心。
|  | 152 | 开展“质量技术帮扶提质强企行动”。
|  | 153 | 不断完善质量基础设施协同服务。
|  | 154 | 加强与自治区技术机构合作，引入一批分支机构或服务站点。 | 市市场监督管理局
|  | 155 | 完善碳计量服务体系，新建碳计量标准4项，启动新建检验检测参数83项。
|  | 156 | 2026年底，在食品、药品、煤炭、纺织、校准等领域部分项目及参数取得CNAS认可。
|  | 157 | 打造新型储能实验实证基地。 | 市能源局
|  | 158 | 围绕战略性新兴产业、绿色低碳循环发展，探索开展认证研究和能力建设。 | 市工业和信息化局、市发展和改革委员会
| （八）开展质量治理能力提升行动（7项） | 159 | 提升安全风险防范和应急服务能力。 | 市应急管理局
|  | 160 | 持续加强绿色健康安全消费宣传。 | 市商务局
|  | 161 | 做好企业经营异常名录和违法失信企业名单管理工作，推动市场监管从无差别监管向差异化监管转变。 | 市市场监督管理局
|  | 162 | 开展 “院士鄂尔多斯行”和“招才引智进高校”系列活动。 | 市委组织部、市人力资源和社会保障局、市科学技术局
|  | 163 | 加强质量相关领域顶尖人才和高层次紧缺人才招引，依托人才科创服务平台提供优质服务，打造鄂尔多斯创新创业大赛和高层次人才合作交流会“一赛一会”引才品牌。
|  | 164 | 选拔培养一批执法专业人才，提高执法工作的专业性和水平，建立综合执法人才库。 | 各相关执法部门
|  | 165 | 持续开展职业院校专业设置优化调整，退出一批过剩和落后专业。 | 市教育体育局
2027年（66项） | （一）开展经济质量效益提升行动（10项） | 166 | 强化宣传引导，鼓励支持有实力的企事业单位开展标准化工作，推动实现标准供给由政府主导向政府与市场并重转变。 | 市市场监督管理局
|  | 167 | 结合获得认证的有机产品和“蒙”字标产品，培育一批绿色产品相关企业，积极引导企业获得绿色产品认证证书。
|  | 168 | 健全与社会信用主体状况相适应的监管机制，逐步实现计量各领域的诚信计量自我承诺。逐步形成经营者自我约束、自我管理、自我示范，促进信用为本、诚实守信、自觉自律良好风气。
|  | 169 | 多措并举开展“质量月”等质量宣传活动，加大质量宣传力度，创新宣传手段，营造人人关心“质量”的浓厚氛围。
|  | 170 | 发挥质量标准引领作用，促进生产生活方式绿色转型。 | 市发展和改革委员会、市市场监督管理局、市能源局
|  | 171 | 推动开展产学研协同创新、集成攻关、协同运用。 | 市科学技术局
|  | 172 | 有效发挥国家可持续发展议程创新示范区效应。
|  | 173 | 推动呼包鄂自主创新示范区建设。
|  | 174 | 提质增效做好河湖长制工作。 | 市水利局
|  | 175 | 夯实“能消费”基础、完善“敢消费”保障、打造“愿消费”场景，支持企业加快产品创新、服务升级、质量提升，以产业升级推动消费升级扩容。 | 市商务局
| （二）开展重点产业和区域质量创新引领行动（15项） | 176 | 推动链主企业发挥需求牵引作用，与上下游企业建立协作机制，推动全产业链质量管理提档升级。 | 市市场监督管理局
|  | 177 | 集中要素资源推动能源、现代煤化工、新能源和羊绒四个产业转型升级。 | 市发展和改革委员会、市工业和信息化局、市能源局
|  | 178 | 加速构筑国家煤制油气战略基地。
|  | 179 | 实施一批标志性项目，支持有条件的园区与发达地区共建产业园区，与周边地区共建跨区域产业合作园区或合作联盟。 | 市发展和改革委员会
|  | 180 | 引进一批互联网企业、重点数字产业链项目。 | 市行政审批政务服务与数据管理局
|  | 181 | 提升资源保障能力，根据关键核心技术攻关需要，探索建立由地方、企业、社会资本等构成的多元化资助体系，统筹调配人才、投入与仪器设备等创新资源，切实推动产学研协同创新发展。 | 市工业和信息化局、市科学技术局
|  | 182 | 支持更多中小企业围绕垂直细分领域精耕细作，专注长期持续发展，打造“独门绝技”，增强产品竞争力，构建从孵化培育、成长扶持到推动壮大的全生命周期培育体系。
|  | 183 | 根据关键核心技术攻关需要，按自治区政策做好科研基础设施和大型科研仪器开放共享，切实推动产学研协同创新发展。 | 市科学技术局
|  | 184 | 面向重点产业和产业集群，支持企业加快数字化车间和数字化工厂建设，支持头部企业打造一批具有示范意义的标杆项目，为行业数字化发展提供经验。 | 市工业和信息化局
2027年（66项） |  | 185 | 依托产业发展体系，形成新兴产业强势崛起的新发展格局。 | 市工业和信息化局
|  | 186 | 鼓励工业企业开展技术改造，推动传统产业向中下游延伸、产品向中高端迈进。
|  | 187 | 积极打造区域性产业创新中心和新材料生产研发基地。 | 市工业和信息化局、市科学技术局
|  | 188 | 引导重点实验室在学科目标上更加聚焦原始创新，在服务地方发展上转向应用基础研究。 | 市科学技术局
|  | 189 | 支持新能源领域企业建设科技创新平台。
|  | 190 | 推进与俄罗斯、蒙古国等在质量领域的对接合作。 | 市商务局
| （三）开展重点产品质量提升行动（8项） | 191 | 开展优质特色农畜产品品质研究。 | 市农牧局
|  | 192 | 加强绿色食品、有机农产品认证和管理。鼓励发展绿色有机种植和生态健康养殖，加快发展绿色食品、有机农产品，鼓励和推动食品生产企业开展食品安全管理体系、危害分析与关键控制点体系认证。 | 市农牧局、市市场监督管理局
|  | 193 | 全面推进医疗器械监管体系和监管能力建设，提升医疗器械科学化、现代化管理水平，助力医疗器械产业高质量发展。 | 市市场监督管理局
|  | 194 | 2027年，实现D级食品流通企业主体责任和监管责任全落实、全覆盖。
|  | 195 | 对生产许可证、强制性认证管理以外，涉及人身健康和生命财产安全并有强制性国家标准要求的重点工业产品生产企业开展质量安全追溯。
|  | 196 | 消费投诉按期办结率保持在98%以上。
|  | 197 | 规模以上工业企业生产设备数字化率达到60%，工业互联网平台普及率达到25%。 | 市工业和信息化局
|  | 198 | 到2027年，全市工业领域设备投资规模较2023年增长50%以上。
| （四）开展建设工程质量攀登行动（4项） | 199 | 落实工程质量责任追溯追究，严格执行工程质量终身责任书面承诺制、永久性标牌制、质量信息档案、建设项目法人责任制等制度。 | 市住房和城乡建设局
|  | 200 | 推进绿色建材认证和推广应用，进一步提高新建建筑中绿色建材应用比例。
|  | 201 | 实施重点建筑材料质量检测、监督抽查工作。
|  | 202 | 全市城镇新建民用建筑全面按绿色建筑标准设计建设。
2027年（66项） | （五）开展服务品质升级行动（6项） | 203 | 创建全国示范性老年友好型社区。 | 市民政局
|  | 204 | 发展普惠养老服务，开展养老托育服务体系建设。
|  | 205 | 开展旅游品质提升攻坚行动、“不合理低价游”专项整治行动，加大旅游市场执法监管力度。 | 市文化和旅游局
|  | 206 | 引导银行业金融机构丰富金融产品，为中小企业质押融资提供高质量服务。 | 市市场监督管理局、鄂尔多斯金融监管分局
|  | 207 | 争取项目入选绿色低碳交通强国建设专项试点名单。 | 市交通运输局
|  | 208 | 开展县域商业体系建设示范县创建工作，升级改造县级物流配送中心和乡镇商贸中心，培育商贸流通龙头企业。 | 市商务局
| （六）开展企业质量创新和品牌制胜行动（10项） | 209 | 鼓励企业实施关键共性技术联合攻关。 | 市工业和信息化局
|  | 210 | 推动传统产业转型升级，加强战略性新兴产业的培育。
|  | 211 | 推动企业应用数字化、智能化质量管控模式。
|  | 212 | 鼓励企业参加质量标杆经验交流会。
|  | 213 | 围绕传统产业和战略性新产业，实施关键共性技术联合攻关，2027年底形成创新联合体6个。 | 市科学技术局、市工业和信息化局
|  | 214 | 拓展质量品牌交流互鉴平台，遴选优秀企业参加“中国品牌日”等活动。 | 市发展和改革委员会、市市场监督管理局
|  | 215 | 总结“百企千户万家”高质量发展培育行动成效经验，宣传推广创新举措和典型事例。 | 市市场监督管理局
|  | 216 | 实现90%以上规模以上工业企业实施首席质量官制度。
|  | 217 | 持续开展百年品牌企业培育行动，2027年底，商标有效注册量达6.4万件，累计建设2家商标品牌指导站。
|  | 218 | 进一步提升农畜产品区域公用品牌市场占有率。 | 市农牧局
2027年（66项） | （七）开展质量基础设施升级增效行动（7项） | 219 | 按照国家和市委政府的总体要求，探索实现计量校准、测试、验证等技术服务市场化运作，到2027年，新建计量标准、社会公用计量标准5项以上。 | 市市场监督管理局
|  | 220 | 按要求做好检验检测机构信用风险分类监管，规范从业行为。
|  | 221 | 组织计量管理和技术专家深入工业企业，开展计量精准施“测”服务行动，积极为企业提供有针对性的计量咨询、培训和检测服务。
|  | 222 | 启动编制能源领域碳计量工作实施方案。
|  | 223 | 争创1家国家级质量标准实验室。
|  | 224 | 推动更多项目及参数取得CNAS认可。
|  | 225 | 把鄂尔多斯荒漠化治理经验转化为标准。 | 市林业和草原局
| （八）开展质量治理能力提升行动（6项） | 226 | 深入实施质量提升行动，动员各行各业全面加强质量管理，全方位推动质量升级。 | 市市场监督管理局
|  | 227 | 组织企业参评自治区主席质量奖，落实配套的奖励办法。
|  | 228 | 深化呼包鄂乌一体化发展合作。 | 市发展和改革委员会
|  | 229 | 健全质量信用信息库，推动信用报告结果在政府采购、招标投标、银行信贷等方面的应用。 | 市市场监督管理局、市发展和改革委员会、市财政局、市公共资源交易中心、鄂尔多斯金融监管分局
|  | 230 | 出台相关政策，完善各领域质量执法机制。 | 各相关执法部门
|  | 231 | 通过智能化监管与实地巡查检查指导等有机结合，不断创新监管模式。